## Sheet1
Activities : | Sprints : | Assigned:
Doc sprint 1 | 1 | Abdallah, Skander
QR-Code generator | 1 | Abdallah
Home Page der App erstellen | 1 | Abdallah
Implementierung der WebAPI-Endpoints bzw. Tests dafür | 1 | Mohammed
Erste Implementierung der Datenbank | 1 | Aziz
Authentizierung-vorgang implementieren | 1 | Skander,Abdallah
Dokumentation Sensordaten verarbeiten | 2 | Skander
Arduino code | 2 | Skander,Abdallah
create history layout | 2 | Aziz
create navigation menu | 2 | Aziz
create sensor data page layout | 2 | Aziz
Create configuration layout | 2 | Mohammed
Finding available networks | 2 | Mohammed
History-Page erstellen(APP) | 2 | Skander
WebAPI Endpoint für abfragen des History erstellen | 2 | Aziz
Sensordaten lesen (WebAPI) | 2 | Aziz
Sensordaten in der Datenbank speichern | 2 | Aziz
Sensordaten an die WebAPI schicken | 2 | Abdallah, Skander
Lilypad-WLAN einstellen | 2 | Abdallah
Verbindung zwischen APP und LilyPad erstellen | 2 | Aziz,Mohammed,Skander
Implement sending config file to lilypad | 3 | Mohammed
Test Verarbeitung des Sensordaten(WebAPI) | 3 | Mohammed
Test Wlan-Einstellung | 3 | Abdallah
Test Lesen der Sensordaten(Web Api) | 3 | Aziz
Test Push-Benachrichtigung | 3 | Mohammed
Test History Page | 3 | Skander
Test Datenbank | 3 | Aziz
Test Login | 3 | Abdallah
Push-Benachrichtigung Implementieren | 3 | Mohammed
Sensordaten verarbeiten | 3 | Mohammed
Erstellen der Verbindung zwischen Lilypad und Sensoren bzw. Werte lesen | 3 | Skander ,Abdallah